## Cómo usarla
Plantilla de gestión de proyectos en Excel
Gratis y sin registro, de Kiby (gokiby.com). Los datos son un ejemplo ficticio: bórralos y pon los tuyos.
1. En «Tareas», escribe cada tarea con su responsable, su fecha de inicio y su fecha de fin. El diagrama de Gantt se pinta solo y la columna «Aviso» dice «Vencida» si pasó la fecha de fin sin terminarla.
2. Cambia la fecha de la celda C2 de «Tareas» para mover el calendario (empieza ese lunes y muestra 12 semanas).
3. En «Horas», apunta cada día las horas de cada persona: fecha, tarea, horas, si son facturables y la tarifa.
4. En «Presupuesto», pon lo presupuestado. La mano de obra real se suma sola desde «Horas»; el resto de lo real (materiales, subcontratas y otros gastos) lo escribes tú.
5. La columna «Consumido» se pone en naranja claro al llegar al 80 % y en naranja oscuro al pasar del 100 %, y la columna «Aviso» lo dice con palabras.
Cuándo se queda corta: cuando sois varios editando a la vez, cuando quieres facturar esas horas sin copiarlas a mano o cuando necesitas
que alguien te avise sin abrir el fichero. Para eso está la gema Gestión de Proyectos de Kiby: gokiby.com/gestion-de-proyectos/

## Tareas
Proyecto: | Reforma de local Calle Mayor (ejemplo)
Primer lunes del calendario:
Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días laborables | Horas estimadas | Horas reales | Estado | Aviso
Demolición de tabiques | Marcos |  |  |  | 12 |  | Hecho
Tabiquería nueva | Lucía |  |  |  | 28 |  | Hecho
Fontanería del baño | Ana |  |  |  | 18 |  | En curso
Alicatado del baño | Ana |  |  |  | 24 |  | En curso
Instalación eléctrica | Marcos |  |  |  | 32 |  | En curso
Entrega de carpintería | Lucía |  |  |  | 6 |  | Por hacer
Pintura y remates | Lucía |  |  |  | 16 |  | Por hacer
Montaje de mamparas | Marcos |  |  |  | 6 |  | Por hacer

## Horas
Fecha | Persona | Tarea | Horas | Facturable | Tarifa (€/h) | Importe (€)
| Marcos | Demolición de tabiques | 6 | Sí | 35
| Marcos | Demolición de tabiques | 6 | Sí | 35
| Lucía | Tabiquería nueva | 8 | Sí | 35
| Lucía | Tabiquería nueva | 8 | Sí | 35
| Ana | Fontanería del baño | 7 | Sí | 45
| Ana | Alicatado del baño | 6 | Sí | 35
| Marcos | Instalación eléctrica | 8 | Sí | 35
| Marcos | Instalación eléctrica | 2 | No | 35

## Presupuesto
Concepto | Presupuestado (€) | Real (€) | Consumido | Aviso
Mano de obra (desde «Horas») | 9800
Materiales | 18500 | 12400
Subcontratas | 6000 | 2100
Otros gastos | 1200 | 520
Total coste
Importe de venta del proyecto | 48200
Margen previsto (venta − coste presupuestado)
Margen si acabara hoy (venta − coste real)